## B반 7조 상세업무스케줄표
33기 B반 7조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : KANEMOCHI |  |  |  |  | 7조 |  | XXX |  |  | XXX, XXX, XXX, XXX
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 8월 | [10 empty] | 9월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | XXX | 기초 프레임 | BootStrap연구 | 2017.08.21 | 2017.08.23 | 100% | 완료 | bar: 8월 21 to 8월 23
|  |  |  | 2017.08.21 | 2017.08.24 | bar: 8월 21 to 8월 22; 8월 24
2 |  | 기초 프레임 | 뷰단 기초 프레임 설계 | 2017.08.23 | 2017.08.28 | 100% | 완료 | bar: 8월 23 to 8월 25; 8월 28
|  |  |  | 2017.08.24 | 2017.08.28 | bar: 8월 24 to 8월 25; 8월 28
3 |  | 기초 프레임 | 뷰단 기초 프레임 생성 | 2017.08.28 | 2017.09.05 | 100% | 완료 | bar: 8월 28 to 9월 1; 9월 4 to 9월 5
|  |  |  | 2017.08.28 | 2017.09.05 | bar: 8월 28 to 9월 1; 9월 4 to 9월 5
4 |  | DB 연동 | 유효성 검사 및 기타 클래스 생성 | 2017.08.24 | 2017.09.05 | 100% | 완료 | bar: 8월 24 to 8월 25; 8월 28 to 9월 1; 9월 4 to 9월 5
|  |  |  | 2017.08.24 | 2017.09.05 | bar: 8월 24 to 8월 25; 8월 28 to 9월 1; 9월 4 to 9월 5
5 |  | DB 연동 | DB와 연동작업 | 2017.09.04 | 2017.09.12 | 100% | 완료 | bar: 9월 4 to 9월 8; 9월 11 to 9월 12
|  |  |  | 2017.09.04 | 2017.09.12 | bar: 9월 4 to 9월 8; 9월 11 to 9월 12
6 |  | Google Charts | Google Charts API 학습 | 2017.09.01 | 2017.09.06 | 100% | 완료 | bar: 9월 1; 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 2017.09.01 | 2017.09.06 | bar: 9월 1; 9월 4 to 9월 6
7 |  | Google Charts | 가계부 레포트를 Google Charts 와 연동 | 2017.09.06 | 2017.09.13 | 100% | 완료 | bar: 9월 6 to 9월 8; 9월 11 to 9월 13
|  |  |  | 2017.09.06 | 2017.09.13 | bar: 9월 6 to 9월 8; 9월 11 to 9월 13
8 |  | Image | 특정 시간 및 계절에 따른 배경 변화 | 2017.09.11 | 2017.09.13 | 100% | 완료 | bar: 9월 11 to 9월 13
|  |  |  | 2017.09.11 | 2017.09.13 | bar: 9월 11 to 9월 13
9 |  | Google Cloud Vision | GCV 연구 | 2017.09.13 | 2017.09.14 | 100% | 완료 | bar: 9월 13 to 9월 14
|  |  |  | 2017.09.13 | 2017.09.14 | bar: 9월 13 to 9월 14
10 |  | Google Cloud Vision | GCV로 영수증 인식을 통한 자동 가계부 등록 | 2017.09.15 | 2017.09.20 | 50% | 진행중 | bar: 9월 15; 9월 18 to 9월 20
2017.09.15 | bar: 9월 15; 9월 18 to 9월 21
11 |  | ScreenShot_Save | 매월 저장한 스크린샷 저장 | 2017.09.19 | 2017.09.22 | 100% | 진행중 | bar: 9월 19 to 9월 22
|  |  |  | 2017.09.19 | 2017.09.22 | bar: 9월 19 to 9월 22
12 |  | ScreenShot_Save | 매월 저장한 스크린샷 앨범 만들기 | 2017.09.20 | 2017.09.21 | 100% | 완료 | bar: 9월 20 to 9월 21
|  |  |  | 2017.09.20 | 2017.09.21 | bar: 9월 20 to 9월 21
13 |  | debug | 테스트/디버깅 | 2017.09.25 | 2017.09.25 | 100% | 완료 | bar: 9월 25
|  |  |  | 2017.09.25 | 2017.09.25 | bar: 9월 25
14 |  | presentation | 시연 시뮬레이션 | 2017.09.26 | 2017.09.26 | 100% | 완료 | bar: 9월 26
|  |  |  | 2017.09.26 | 2017.09.26 | bar: 9월 26
15 |  | presentation | 발표 ppt 제작 | 2017.09.27 | 2017.09.27 | 100% | 완료 | bar: 9월 27
|  |  |  | 2017.09.27 | 2017.09.27 | bar: 9월 27
16 |  | presentation | 최종 테스트 | 2017.09.28 | 2017.09.28 | 100% | 완료 | bar: 9월 28
|  |  |  | 2017.09.28 | 2017.09.28 | bar: 9월 28
1 | XXX | 기술 연구 | Phaser Framework 연구 | 2017.08.21 | 2017.09.22 | 100% | 완료 | bar: 8월 21 to 9월 1; 9월 4 to 9월 8; 9월 11 to 9월 15; 9월 18 to 9월 22
|  |  |  | 2017.08.21 | 2017.09.22 | bar: 8월 21 to 9월 1; 9월 4 to 9월 8; 9월 11 to 9월 15; 9월 18 to 9월 22
2 |  | phaser_build | Phaser 이미지 로딩 (회원아바타 생성) | 2017.08.22 | 2017.08.22 | 100% | 완료 | bar: 8월 22
|  |  |  | 2017.08.22 | 2017.08.22 | bar: 8월 22
3 |  | phaser_build | Phaser 이미지 움직임 (회원아바타 눈 움직임) | 2017.08.23 | 2017.08.23 | 100% | 완료 | bar: 8월 23
|  |  |  | 2017.08.23 | 2017.08.23 | bar: 8월 23
4 |  | phaser_build | Phaser 이미지 크기 조정 (메인캐릭터 및 건물) | 2017.08.24 | 2017.08.24 | 100% | 완료 | bar: 8월 24
|  |  |  | 2017.08.24 | 2017.08.24 | bar: 8월 24
5 |  | phaser_spring | Phaser와 Spring 연동하는 방법 연구 | 2017.08.25 | 2017.08.28 | 100% | 완료 | bar: 8월 25; 8월 28
|  |  |  | 2017.08.25 | 2017.08.28 | bar: 8월 25; 8월 28
6 |  | phaser_build | Phaser 이미지 움직임 (회원아바타 이동) | 2017.08.29 | 2017.08.30 | 100% | 완료 | bar: 8월 29 to 8월 30
|  |  |  | 2017.08.29 | 2017.08.30 | bar: 8월 29 to 8월 30
7 |  | phaser_build | Phaser 이미지 움직임 (회원아바타 이동을 키보드로 처리) | 2017.08.31 | 2017.09.01 | 100% | 완료 | bar: 8월 31 to 9월 1
|  |  |  | 2017.08.31 | 2017.09.01 | bar: 8월 31 to 9월 1
8 |  | phaser_build | Phaser 이미지 움직임 (NPC 엘레베이터 이동) | 2017.09.04 | 2017.09.08 | 100% | 완료 | bar: 9월 4 to 9월 8
|  |  |  | 2017.09.04 | 2017.09.08 | bar: 9월 4 to 9월 8
9 |  | 기술 연구 | Bootstrap 사용법 / 클래스 분석 | 2017.09.07 | 2017.09.08 | 100% | 완료 | bar: 9월 7 to 9월 8
|  |  |  | 2017.09.07 | 2017.09.08 | bar: 9월 7 to 9월 8
10 |  | phaser_build | Phaser 버그 테스팅 (총체적인 버그 수정) | 2017.09.11 | 2017.09.22 | 100% | 완료 | bar: 9월 11 to 9월 15; 9월 18 to 9월 22
|  |  |  | 2017.09.11 | 2017.09.22 | bar: 9월 11 to 9월 15; 9월 18 to 9월 22
11 |  | phaser_database | Phaser와 DB 연동 (Phaser와 DB 연동위한 로직 구성 및 준비) | 2017.09.14 | 2017.09.15 | 100% | 완료 | bar: 9월 14 to 9월 15
|  |  |  | 2017.09.14 | 2017.09.15 | bar: 9월 14 to 9월 15
12 |  | phaser_build | 게임 기능 (Elevator복층 구현) | 2017.09.18 | 2017.09.19 | 100% | 완료 | bar: 9월 18 to 9월 19
|  |  |  | 2017.09.18 | 2017.09.19 | bar: 9월 18 to 9월 19
13 |  | phaser_database | Phaser와 DB 연동 (상태 스테이터스 Ajax 이용해서 직접 DB에 저장) | 2017.09.20 | 2017.09.20 | 100% | 완료 | bar: 9월 20
|  |  |  | 2017.09.20 | 2017.09.20 | bar: 9월 20
14 |  | phaser_build | 게임 기능 (Elevator열렸을 시 위로 NPC 이동) | 2017.09.21 | 2017.09.22 |  | 진행중 | bar: 9월 21 to 9월 22
|  |  |  | 2017.09.21 | 2017.09.22 | bar: 9월 21 to 9월 22; 9월 25
15 |  | phaser_event | 배경음악 (찾은 음악을 바탕으로 Phaser에 배경음악 구현) | 2017.09.25 | 2017.09.25 | 100% | 완료 | bar: 9월 25
|  |  |  | 2017.09.25 | 2017.09.25 | bar: 9월 25
16 |  | debug | 디버그 및 보완 | 2017.09.26 | 2017.09.27 | bar: 9월 26
■
17 |  | presentation | 발표 ppt 제작 | 2017.09.27 | 2017.09.27 | bar: 9월 27
■
18 |  | presentation | 발표 시뮬레이션 | 2017.09.28 | 2017.09.28 | bar: 9월 28
■
1 | XXX | 기술 연구 | Phaser Framework 연구 | 2017.08.21 | 2017.09.22 | bar: 8월 21 to 9월 11
2017.08.21 | bar: 8월 21 to 9월 11
2 |  | phaser_build | 건물 생성 (텍스트 클릭시 건물을 생성) | 2017.08.22 | 2017.08.22 | 100% | 완료 | bar: 8월 22
|  |  |  | 2017.08.22 | 2017.08.22 | bar: 8월 22
3 |  | phaser_build | 건물 배치 (건물 drag & drop 가능) | 2017.08.23 | 2017.08.23 | 100% | 완료 | bar: 8월 23
|  |  |  | 2017.08.23 | 2017.08.23 | bar: 8월 23
4 |  | phaser_build | 건물 배치 (이미지 객체들 간의 충돌을 방지) | 2017.08.24 | 2017.08.27 | 100% | 완료 | bar: 8월 24 to 8월 27
|  |  |  | 2017.08.24 | 2017.08.27 | bar: 8월 24 to 8월 27
5 |  | phaser_build | 건물 배치 (바닥이 아니면 설치가 불가능한 로직 설정) | 2017.08.28 | 2017.08.29 | 100% | 완료 | bar: 8월 28 to 8월 29
|  |  |  | 2017.08.28 | 2017.08.30 | bar: 8월 28 to 8월 30
6 |  | phaser_build | 건물 배치 (복층 구조 구현) | 2017.08.30 | 2017.08.31 | 100% | 완료 | bar: 8월 30 to 8월 31
|  |  |  | 2017.08.31 | 2017.08.31 | bar: 8월 30 to 8월 31
7 |  | phaser_NPC | NPC 랜덤 생성 (건물에 따른 수 조절 등) | 2017.09.01 | 2017.09.05 | 100% | 완료 | bar: 9월 1; 9월 4 to 9월 5
|  |  |  | 2017.09.01 | 2017.09.05 | bar: 9월 1; 9월 4 to 9월 5
8 |  | phaser_NPC | NPC 자동 움직임 구현 (마을을 돌아다니기만 하는 NPC) | 2017.09.05 | 2017.09.08 | 100% | 완료 | bar: 9월 5 to 9월 8
|  |  |  | 2017.09.05 | 2017.09.08 | bar: 9월 5 to 9월 8
9 |  | phaser_NPC | NPC와 건물과의 상호작용 처리 | 2017.09.08 | 2017.09.12 | 100% | 완료 | bar: 9월 8; 9월 11 to 9월 12
|  |  |  | 2017.09.08 | 2017.09.12 | bar: 9월 8; 9월 11 to 9월 12
10 |  | phaser_level | Level 설계 (조건 달성 시 Level 상승) | 2017.09.12 | 2017.09.12 | 100% | 완료 | bar: 9월 12
|  |  |  | 2017.09.12 | 2017.09.12 | bar: 9월 12
11 |  | phaser_data | 게임_기능 (건물 사이 공간을 벽으로 채움) | 2017.09.13 | 2017.09.15 | 100% | 완료 | bar: 9월 13 to 9월 15
|  |  |  | 2017.09.13 | 2017.09.15 | bar: 9월 13 to 9월 15
12 |  | phaser_data | 게임_기능 (건물 건설 상태 DB에 저장 및 불러오기) | 2017.09.18 | 2017.09.21 | 100% | 완료 | bar: 9월 18 to 9월 21
|  |  |  | 2017.09.18 | 2017.09.21 | bar: 9월 18 to 9월 21
13 |  | phaser_data | 게임_기능 (건물 삭제) | 2017.09.21 | 2017.09.22 | 100% | 완료 | bar: 9월 21 to 9월 22
|  |  |  | 2017.09.21 | 2017.09.22 | bar: 9월 21 to 9월 22
14 |  | phaser_level | Level UI 및 Level 구현 | 2017.09.22 | 2017.09.26 | 100% | 완료 | bar: 9월 22; 9월 25 to 9월 26
|  |  |  | 2017.09.22 | 2017.09.26 | bar: 9월 22; 9월 25 to 9월 26
15 |  | presentation | user 데이터와 Level DB와의 연동 | 2017.09.25 | 2017.09.26 | 100% | 완료 | bar: 9월 25 to 9월 26
|  |  |  | 2017.09.25 | 2017.09.26 | bar: 9월 25 to 9월 26
16 |  | presentation | 테스팅 /디버깅 | 2017.09.27 | 2017.09.27 | 100% | 완료 | bar: 9월 27
|  |  |  | 2017.09.27 | 2017.09.27 | bar: 9월 27
17 |  | presentation | 발표 시뮬레이션 | 2017.09.28 | 2017.09.28 | 100% | 완료 | bar: 9월 28
|  |  |  | 2017.09.28 | 2017.09.28 | bar: 9월 28
1 | XXX | Database | 데이터베이스 모델링, SQL구문 작성 | 2017.08.21 | 2017.08.22 | 100% | 완료 | bar: 8월 21 to 8월 22
|  |  |  | 2017.08.21 | 2017.08.22 | bar: 8월 21 to 8월 22
2 |  | tiled | Tiled 연구 / asset 검색 | 2017.08.23 | 2017.08.23 | 100% | 완료 | bar: 8월 23
|  |  |  | 2017.08.23 | 2017.08.23 | bar: 8월 23
3 |  | image_shop | 상점 아이템(지출 카테고리) 설계 | 2017.08.24 | 2017.08.24 | 100% | 완료 | bar: 8월 24
|  |  |  | 2017.08.24 | 2017.08.24 | bar: 8월 24
4 |  | image_shop | 상점 아이템(지출 카테고리) 디자인 | 2017.08.25 | 2017.08.27 | 100% | 완료 | bar: 8월 25 to 8월 27
|  |  |  | 2017.08.25 | 2017.08.27 | bar: 8월 25 to 8월 27
5 |  | 기술 연구 | Phaser 연구 | 2017.08.28 | 2017.09.20 | 100% | 완료 | bar: 8월 28 to 9월 8
|  |  |  | 2017.08.28 | 2017.09.20 | bar: 8월 28 to 9월 8
6 |  | count | 각 category 아이템 생성 count | 2017.08.30 | 2017.09.01 | 100% | 완료 | bar: 8월 30 to 9월 1
|  |  |  | 2017.08.30 | 2017.09.01 | bar: 8월 30 to 9월 1
7 |  | image_level | 로고 / 레벨 이미지 / 메뉴 아이콘 디자인 | 2017.09.04 | 2017.09.06 | 100% | 완료 | bar: 9월 4 to 9월 6
|  |  |  | 2017.09.04 | 2017.09.06 | bar: 9월 4 to 9월 6
8 |  | check | 중간점검_회원가입CRUD | 2017.09.07 | 2017.09.07 | 100% | 완료 | bar: 9월 7
|  |  |  | 2017.09.07 | 2017.09.07 | bar: 9월 7
9 |  | account | 예산 설정 시나리오 구상 | 2017.09.08 | 2017.09.08 | 100% | 완료 | bar: 9월 8
|  |  |  | 2017.09.08 | 2017.09.08 | bar: 9월 8
10 |  | account | 메인 VIEW 만들기 | 2017.09.11 | 2017.09.20 | 100% | 완료 | bar: 9월 11 to 9월 15
|  |  |  | 2017.09.11 | 2017.09.20 | bar: 9월 11 to 9월 15
11 |  | account | 가계부 기능점검_지출 기록 (DB 저장, 불러오기, 검색하기) | 2017.09.12 | 2017.09.12 | 100% | 완료 | bar: 9월 12
|  |  |  | 2017.09.12 | 2017.09.12 | bar: 9월 12
12 |  | account | 가계부 기능점검_지출 분석 (리포트생성) | 2017.09.13 | 2017.09.13 | 100% | 완료 | bar: 9월 13
|  |  |  | 2017.09.13 | 2017.09.13 | bar: 9월 13
13 |  | game | 게임 기능점검_건물 생성 (카테고리별 아이템, 화면 내 정렬) | 2017.09.14 | 2017.09.14 | 100% | 완료 | bar: 9월 14
|  |  |  | 2017.09.14 | 2017.09.14 | bar: 9월 14
14 |  | game | 게임 기능점검_캐릭터 (회원 아바타의 조언 기능) | 2017.09.15 | 2017.09.15 | 100% | 완료 | bar: 9월 15
|  |  |  | 2017.09.15 | 2017.09.15 | bar: 9월 15
15 |  | game | 게임 기능점검_캐릭터_테스트 (npc 캐릭터의 랜덤 이동) | 2017.09.18 | 2017.09.18 | 100% | 완료 | bar: 9월 18
|  |  |  | 2017.09.18 | 2017.09.18 | bar: 9월 18
16 |  | game | 가계부기능_예산설정 (예산 설정) | 2017.09.19 | 2017.09.20 | 100% | 완료 | bar: 9월 19 to 9월 20
|  |  |  | 2017.09.19 | 2017.09.20 | bar: 9월 19 to 9월 20
17 |  | debug | 게임 기능점검_레벨 (경험치 테이블 및 레벨 확인) | 2017.09.21 | 2017.09.22 | 100% | 완료 | bar: 9월 21 to 9월 22
|  |  |  | 2017.09.21 | 2017.09.22 | bar: 9월 21 to 9월 22
18 |  | debug | 보완 | 2017.09.25 | 2017.09.26 | 100% | 완료 | bar: 9월 25 to 9월 26
|  |  |  | 2017.09.25 | 2017.09.26 | bar: 9월 25 to 9월 26
19 |  | presentation | 발표 ppt 제작 | 2017.09.27 | 2017.09.27 | 100% | 완료 | bar: 9월 27
|  |  |  | 2017.09.27 | 2017.09.27
20 |  | presentation | 발표 시뮬레이션 | 2017.09.28 | 2017.09.28 | 100% | 완료 | bar: 9월 28
|  |  |  | 2017.09.28 | 2017.09.28 | bar: 9월 28
1 | XXX | Database | 데이터베이스 모델링 | 2017.08.21 | 2017.08.22 | 100% | 완료 | bar: 8월 21 to 8월 22
|  |  |  | 2017.08.21 | 2017.08.22 | bar: 8월 21 to 8월 22
2 |  | image_char | 캐릭터 설계 | 2017.08.23 | 2017.08.23 | 100% | 완료 | bar: 8월 23
|  |  |  | 2017.08.23 | 2017.08.23 | bar: 8월 23
3 |  | image_char | 캐릭터 세부 디자인 | 2017.08.24 | 2017.08.26 | 100% | 완료 | bar: 8월 24 to 8월 26
|  |  |  | 2017.08.24 | 2017.08.26 | bar: 8월 24 to 8월 26
4 |  | image_ bg | 배경 설계 | 2017.08.27 | 2017.08.27 | 100% | 완료 | bar: 8월 27
|  |  |  | 2017.08.27 | 2017.08.27 | bar: 8월 27
5 |  | image_bg | 배경 세부 디자인 | 2017.08.28 | 2017.08.29 | 100% | 완료 | bar: 8월 28 to 8월 29
|  |  |  | 2017.08.28 | 2017.08.29 | bar: 8월 28 to 8월 29
6 |  | 기술 연구 | bootstrap framework 학습 | 2017.08.30 | 2017.09.01 | 100% | 완료 | bar: 8월 30 to 9월 1
|  |  |  | 2017.08.30 | 2017.09.01 | bar: 8월 30 to 9월 1
7 |  | 기초 프레임 | 가계부 프레임 - 스크린샷 앨범 | 2017.08.30 | 2017.09.01 | 100% | 완료 | bar: 8월 30 to 9월 1
|  |  |  | 2017.08.30 | 2017.09.01 | bar: 8월 30 to 9월 1
8 |  | Google Charts | Google Charts API 학습 | 2017.09.04 | 2017.09.08 | 100% | 완료 | bar: 9월 4 to 9월 8
|  |  |  | 2017.09.04 | 2017.09.08 | bar: 9월 4 to 9월 8
9 |  | Google Charts | 가계부 레포트를 Google Charts 와 연동 | 2017.09.06 | 2017.09.08 | 100% | 완료 | bar: 9월 6 to 9월 8
|  |  |  | 2017.09.06 | 2017.09.08 | bar: 9월 6 to 9월 8
10 |  | Event | 배경화면 변경 이벤트 | 2017.09.11 | 2017.09.13 | 100% | 완료 | bar: 9월 11 to 9월 13
|  |  |  | 2017.09.11 | 2017.09.13 | bar: 9월 11 to 9월 13
11 |  | bgm | 게임 배경음악 작업 | 2017.09.14 | 2017.09.18 | 100% | 완료 | bar: 9월 14 to 9월 15; 9월 18
|  |  |  | 2017.09.14 | 2017.09.18 | bar: 9월 14 to 9월 15; 9월 18
12 |  | tutorial | 사용자 도움말 구상 및 제작 | 2017.09.19 | 2017.09.22 | 100% | 완료 | bar: 9월 19 to 9월 22
|  |  |  | 2017.09.19 | 2017.09.22 | bar: 9월 19 to 9월 22
13 |  | debug | 테스트/디버깅 | 2017.09.25 | 2017.09.25 | 100% | 완료 | bar: 9월 25
|  |  |  | 2017.09.25 | 2017.09.25 | bar: 9월 25
14 |  | presentation | 시연 시뮬레이션 | 2017.09.25 | 2017.09.26 | 100% | 완료 | bar: 9월 25 to 9월 26
|  |  |  | 2017.09.25 | 2017.09.26 | bar: 9월 25 to 9월 26
15 |  | presentation | 발표 ppt 제작 | 2017.09.27 | 2017.09.27 | 100% | 완료 | bar: 9월 27
|  |  |  | 2017.09.27 | 2017.09.27 | bar: 9월 27
16 |  | presentation | 발표 시뮬레이션 | 2017.09.28 | 2017.09.28 | 100% | 완료 | bar: 9월 28
|  |  |  | 2017.09.28 | 2017.09.28 | bar: 9월 28
Note on AO7: 9/21(목) - 9/22(금) 테스트 및 디버깅
Note on AS7: 9/25(월) - 9/28(목) 발표 시뮬레이션 발표 ppt 제작 - 구성 설계
Note on M9: 23(수) 예비군 참여로 인한 미진행 보충
Note on M11: 23(수) 예비군 참여로 인한 미진행 보충
Note on AO27: 구현 지연으로 인한 공정 연기
Note on AP67: 게임 중력처리에 관한 로직과 충돌로 일정이 늘어남
Note on S85: 작업하던 노트북이 고장나서 작업하던 내용을 복구시키고 있습니다. -> 8.30 완료

## 작성 참고사항
□ | 예정 | ■ | 실제 작업 | 비고 | 업무 지연 발생 시,메모란에 지연 이유 작성할 것!